# M14 NOMI 系统研发自治中心 最新方案

AEOS V7.2.2 | 当前执行候选 | 9 个月 36 周 | 建议起始日 2026-10-19

AEOS 的系统开发自治管理平台，负责系统如何被规划、研发、验证、发布、运行和持续改进。M14 管系统研发工作，不管人的组织事实和业务专业事实。

本方案以 AEOS 执行前评审总方案为当前基线。附件中的架构、边界、安全、Gate 和签批条件作为约束；待签批或待补证据内容继续保持对应状态。

# 一 当前目标

建立 System → Product/Repo → Requirement/Design → Change/Task → Build/Test → Artifact/Release → Deploy/Rollback → Incident/Debt 的全链路工程管理闭环。

# 二 Own 范围

System、Product、Component、Repository、Branch、Environment、Criticality 和 Engineering Owner

Requirement、Design、Task、Change、PR、Review、Approval 和计划

Build、Test、Defect、Vulnerability、Artifact、Release、Deploy、Rollback

开发 Agent 编排、工程结果、技术债、性能、可靠性、安全整改和交付状态

# 三 Must Not 边界

不拥有 Person/Org/Position、Permission/Policy/Guard 的权威事实

不拥有 Customer、Order、Finance、Quality 等业务对象和业务验收

不自行授予开发 Agent 生产权限，不绕过 M12 扫描、质量、发布和审计

自动化测试通过不替代现场、法规、工艺或业务责任人验收

# 四 核心对象与事实 Owner

| 对象域 | 定义 | Owner |
| --- | --- | --- |
| System/Product/Repo | 系统、产品、组件、仓库、分支、环境、Owner、关键性 | M14 |
| Requirement/Design/Task | 需求、设计、任务、依赖、工期和责任 | M14/M04 |
| Change/PR/Approval | 变更、代码审查、审批、影响和回滚 | M14/M01 |
| Build、Test、Vulnerability | 构建、测试、质量、漏洞、缺陷和扫描结果 | M12/M14 |
| Artifact、Release、Deploy、Rollback | 制品、发布、部署、环境、回滚和恢复 | M12/M14 |
| Incident/TechnicalDebt | 事件、技术债、整改、风险和持续改进 | M14/M00 |

# 五 接口与协作

M13：接收研发 Agent 身份、岗位、团队、能力、工作量和成本上下文

M12：调用构建、测试、扫描、SBOM、签名、发布、观测和恢复门禁

M01：获得服务/Agent/环境授权；不得自行授予生产权限

M02：记录工程 Object/Event/Result/Evidence/Audit/Trace 并支持回放

M04/M03：接收研发专业验收和经营管理引用，不替代其事实 Owner

# 六 安全控制

仓库、分支、PR、构建、制品和环境最小权限；短时凭证、分支保护和双人复核

SAST、SCA、Secret Scan、容器/IaC 扫描、SBOM、制品签名、构建来源和部署证明

开发 Agent 工具白名单、沙箱、资源预算、出网限制、人工审批、异常熔断和生产隔离

发布、部署、数据迁移、权限变更、回滚和生产运维动作必须审计且可恢复

# 七 36 周落地安排

| 周期 | Gate | 当前必须完成 |
| --- | --- | --- |
| W01–W04 | G0 | 确认 M14 编号、边界、Owner、NOMI 来源证据、M13 协作和 No-Go |
| W05–W16 | G1/G3 | 完成 System/Repo/Change/Task/Build/Test/Release/Object ID 与契约、流水线门禁 |
| W17–W28 | G4–G6 | 跑通研发真实闭环并接入 M04、M13、M02、M12 和业务验收 |
| W29–W36 | G7/G8 | 供应链、红队、灾备、回滚、技术债、运营移交和终验 |

# 八 验收标准

需求到任务、代码/变更、构建、测试、漏洞、制品、发布、部署和回滚 100% 可关联

不可追溯、未签名、未扫描、未审批或不可回滚的制品不得发布

开发 Agent 无法绕过 M01 权限、M02 Evidence 和 M12 安全质量门禁

M14 原始方案/正式来源、版本和 SHA-256 完成证据登记后再进入正式标准矩阵

# 九 当前来源与证据状态

| 来源 | 状态 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| AEOS_执行前评审方案_20261014_V7.2.2/01_执行前评审总方案/AEOS_V7.2.2_执行前评审总方案.docx | AVAILABLE / HASHED | 9463B9DB83BF01437A782F4DC4F5F56511C577645C9102F14180AC9A379A3549 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/研发自治中心/V1.1版/AEOS_研发自治中心_PLM-2迭代解决方案与行动计划_V1.1_2026-09-23.docx | AVAILABLE / HASHED | A9A63576904908CC1EFBD5B30BD2424457D05284E60785C714C4BAE21A701026 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/02_标准与治理/本轮核查与更新候选/03_GitHub与ChatGPT项目对照.md | AVAILABLE / HASHED | A332431D86807730E24A9EF380754D134A4B4C58B6A0F13F1C2C79F6C03536F1 |

M14 已按当前架构决策纳入 M14；NOMI 的正式方案文件、来源、版本和 SHA-256 仍需由 M14 Owner 登记并提交 G0/G6 评审。 对应正式文件仍须按 System Registry V1.3 候选字段登记。

# 十 模块签批条件

M14 Owner 确认 Own 与 Must Not 边界。

M01/M02/M12/M13/M14 相关接口、权限、证据和安全条件已登记。

模块关键对象、Result、Evidence、验收人和回滚路径可定位。

模块 Gate 交付物、风险、责任人和截止时间已进入 36 周台账。

来源、版本、状态和 SHA-256 已登记；待补项明确保持 EVIDENCE-PENDING。

# 命名与对象代码冻结候选

本附录把 M00–M14 的系统代码、正式名称、ID 命名、Owner 字段和核心闭环作为统一候选规范，适用于本合订版内所有模块。

| module_id | system_code | system_name | system_name_en | status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | GOV | AEOS 治理与总体架构 | AEOS Governance & Architecture | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M01 | Kernel | AEOS 核心内核 | AEOS Kernel | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M02 | EDP | 企业数据与证据平台 | Enterprise Data & Evidence Platform | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M03 | EBMS | 企业经营管理系统 | Enterprise Business Management System | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M04 | RDC | 研发自治中心 | R&D Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M05 | CRM | 销售自治中心 | Sales Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M06 | SPC | 交付自治中心 | Delivery Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M07 | HLC | 人力后勤自治中心 | Human & Logistics Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M08 | QAC | 质量自治中心 | Quality Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M09 | FAC | 财经自治中心 | Finance Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M10 | POMS | 岗位与个人运营微系统 | Role & Personal Operations Micro-system | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M11 | IHC | 集成与智能硬件接入中心 | Integration & Intelligent Hardware Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M12 | DSO | DevSecOps 与可观测性质量中心 | DevSecOps, Observability & Quality Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M13 | Hub | 智能体员工自治管理中心 | AEOS Agent Workforce Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M14 | NOMI | 系统研发自治中心 | NOMI System Development Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |

## 统一 ID 与 Owner 字段

| 字段 | 语义 | Owner | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenant_id | 租户 | M01 | 所有跨租户对象和事件的隔离边界 |
| system_id | 系统 | M00 | System Registry 的系统唯一标识 |
| object_id | 对象 | M02 | Object/BusinessObject 的通用唯一标识 |
| event_id | 事件 | M02 | 状态变化、来源、主体和时间 |
| goal_id | 目标 | M03/业务中心 | 目标和指标关联 |
| decision_id | 决策 | M03/业务中心 | 决策案例和审批关联 |
| action_id | 行动 | 专业中心/M03/M14 | 行动、执行、回执和升级关联 |
| result_id | 结果 | 专业中心/M02 | 可验证业务或工程结果 |
| verification_id | 验证 | 专业中心/M02 | 验证动作和验证结论 |
| evidence_id | 证据 | M02 | 文件、测试、审批、回执、来源和哈希 |
| trace_id | 链路 | M02/M12 | 跨服务、跨模块和跨 Agent 追踪 |
| person_id | 人员 | M01 | 人员身份引用 |
| org_id | 组织 | M01 | 组织身份引用 |
| position_id | 岗位 | M01 | 岗位身份引用 |
| agent_id | 智能体 | M01/M13 | Agent 身份引用 |
| team_id | 团队 | M01/M13 | 组织或 Agent Team 引用 |
| task_id | 任务 | 专业中心/M14 | 业务任务或工程任务 |
| fact_owner | 事实 Owner | 对一个关键 Object/Result 只能有一个 | 负责事实定义、专业结果和最终事实责任 |
| record_owner | 记录 Owner | 通常为 M02 或产生记录的域 | 负责记录、证据、审计和留存 |
| processor | 处理者 | 执行计算、转换或动作的服务/Agent/人员 | 不自动获得事实 Owner 权限 |
| consumer | 消费者 | 读取或引用结果的模块 | 只能按契约消费，不复制事实 |
| verifier | 验证者 | 负责验证结果的人或岗位 | 对 Verification 结论负责 |

## AEOS 核心闭环

Object → Event → Exception（可选）→ Decision（可选）→ Action → Result → Verification → Evidence → Value → Learning。Fact 是 Object 当前被验证的事实状态，不是独立流程节点。

对象实体统一使用 Verification；动作统一使用 verify。数据库、Event 和内部 API 使用 snake_case；ViewModel 的 camelCase 必须由 Adapter 转换。